Оценка эффективности реализации программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Сулукского сельского поселения»

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.Показателями улучшения являются:

- Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности Сулукского сельского поселения – обеспечение первичных мер пожарной безопасности

- Реализация требований законодательных актов и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- Повышение пожарной безопасности Сулукского сельского поселения за счет проведения комплекса противопожарных мероприятий

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности запланировано на сумму-250,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 98,0 тыс. рублей из них:

- Подпрограмма " проведение замеров сопротивления" Работы, услуги по содержанию имущества 0,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма "устройство мин.полосы" Прочие работы, услуги -  98,0 тыс. рублей.

- Подпрограмма " покупка оборудования" Увеличение стоимости  основных средств – 0,00 тыс. руб

- Подпрограмма "изготовление методических материалов" Увеличение стоимости материальных запасов – 0,00 тыс. руб

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 2015 году осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 +... + Фк / Пк) / к ,

0,1 = (98/250)/4

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов);

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Если значение показателя ДИ равно или больше 1, то степень достижения запланированных целей Программы оценивается как высокая, если меньше 1 - низкая.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

0,4 = 98/250,0

где:

О - фактическое освоение средств бюджета Сулукского сельского поселения по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Если значение показателя БЛ равно или больше 1, то степень исполнения уровня расходов  бюджета Сулукского сельского поселения оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Оценка эффективности использования средств бюджета Сулукского сельского поселения (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

0,25 = 0,1/0,4

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Если значение показателя ЭИ равно или больше 1, то степень использования средств районного бюджета оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,

0,19 = 0,7*0,1 + 0,3* 0,4

где:

Оп - уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета Сулукского сельского поселения бюджета;

В целях оценки эффективности Программы в целом устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Оп равно или больше 1, то эффективность Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Оп равно или больше 0,7, но меньше 1, то эффективность Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Оп меньше 0,7 то эффективность Программы оценивается как неудовлетворительная.

Основываясь на результаты вышеприведённых расчётов эффективность программы можно признать неудовлетворительной.

В то же время, учитывая невыполнение планового показателя по лимиту бюджетных средств на реализацию программы, т.е. недофинансирования, следует отметить, что на неудовлетворительную оценку эффективности в большей степени повлиял именно этот фактор.

На 2017 год  плановые показатели составляют сумму – 250,0 тыс. руб., на 2018 год – 250,0 тыс. руб., на 2019 год – 250,0 тыс. рублей.