Оценка эффективности реализации программы «Благоустройство» Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.Показателями улучшения являются:

-Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

- необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды.

-  площадки, дворы,  функционально-планировочные образования, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

-уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также

- иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- Бортовые камни  для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части.

- установка уличного коммунально-бытовое оборудование включает различные виды мусоросборников - контейнеров и урн.

-  текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц.

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

- приобретение и строительство детской площадки.

- вывоз бытовых отходов.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

2. Мероприятия по Благоустройству  в 2016г. запланировано на сумму-440,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 289,1 тыс. рублей из них:

- Подпрограмма "Чистый поселок"  Работы, услуги по содержанию имущества-  255,8 тыс. рублей, приобретение материалов – 33,3 тыс. рублей.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в 2016 году осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 +... + Фк / Пк) / к ,

0,3 = (289,1/440,0)/2

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

к - количество показателей (индикаторов);

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Если значение показателя ДИ равно или больше 1, то степень достижения запланированных целей Программы оценивается как высокая, если меньше 1 - низкая.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

0,7 = 289,1/440,0

где:

О - фактическое освоение средств бюджета Сулукского сельского поселения по Программе в рассматриваемом периоде,

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Если значение показателя БЛ равно или больше 1, то степень исполнения уровня расходов  бюджета Сулукского сельского поселения оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Оценка эффективности использования средств бюджета Сулукского сельского поселения (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

0,4 = 0,3/0,7

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Если значение показателя ЭИ равно или больше 1, то степень использования средств районного бюджета оценивается как высокая, если ниже 1 - низкая.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ,

0,4 = 0,7*0,3 + 0,3* 0,7

где:

Оп - уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета Сулукского сельского поселения бюджета;

В целях оценки эффективности Программы в целом устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Оп равно или больше 1, то эффективность Программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Оп равно или больше 0,7, но меньше 1, то эффективность Программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Оп меньше 0,7 то эффективность Программы оценивается как неудовлетворительная.

Основываясь на результаты вышеприведённых расчётов эффективность программы можно признать неудовлетворительной.

В то же время, учитывая невыполнение планового показателя по лимиту бюджетных средств на реализацию программы, т.е. недофинансирования, следует отметить, что на неудовлетворительную оценку эффективности в большей степени повлиял именно этот фактор.

На плановый период 2017 года показатели составят – 460,00 тыс.рублей, на 2018 год – 460,00 тыс. руб., на 2019 год – 460,00 тыс. рублей.